## POA 2024 ZOODOM
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | Fortalecimiento de los controles operacionales | Garantizar el cumplimiento de indicadores de gestión de Procesos Claves y las normativas de controles internos | Monitorear periódicamente el cumplimiento de los indicadores y de las normativas establecidas para el control interno y operacional | Mantener por encima de 90% los indicadores de gestión Siscompras, Transparencia y mejorar la calificación de Nobaci. | Departamento Administrativo y Financiero |  | Recursos Humanos y Financieros | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Apoyar las acciones a ejecutar para garantizar el logro del objetivo. |  |  |  |  | NO
|  |  | Asignar los recursos necesarios para su cumplimiento |  |  |  |  | SI
2 | Satisfacción de los Servicios | Aumentar Colección y reposicion de Especies a través de la compra de animales. | Revisar y analizar el Plan annual de la Colección, junto con las áreas de Zoología y Conservación y Ciencia y evaluar las recomendaciones de adquisición. | Cumplir con el 85% de las adquisiciones planificadas para el 2024 | Dirección General/ Administrativa y Financiera /Conservación y Ciencia / Zoología |  | Recursos Financieros, infraestructura adecuada, permisos aprobados | NO | 10MM | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Realizar evaluación de las instalaciones y espacios, para fines de readecuar si es necesario, para recibir nuevos ejemplares y/o especies |  |  |  |  | SI |  | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Coordinar con las áreas involucradas el proceso de compra de ejemplares |  |  |  |  | SI |  | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | Mejora de la Infraestructura física, equipamiento y parque vehicular | Mejorar las condiciones de vida, garantizar la salud y prevención de enfernedades de los ejemplares caninos | Ubicar y seleccionar el área adecuada para laconstrucción de los soleadores | El 100% de los ejemplares caninos toman el sol y realizan el ejercicio pertinente indicación veterinaria | Dirección General/ Administrativa y Financiera /Conservación y Ciencia / Zoología |  | Recursos Financieros | NO | 100,000,00 | 2024-01-01 | 2024-06-01
|  |  | Gestionar los recursos y aprobaciones correspondientes |  |  |  |  | NO
|  |  | Coordinar la construcción de los soleadores K9 para los caninos de seguridad, según requerimientos del área de veterinaria |  |  |  |  | SI
4 |  | Dotar a la clinica veterinaria de las areas de cuarentena necesarias para el cuidado de ejemplares enfermos, incautados, y/o nuevas adquisiciones, en cumplimiento de regulaciones y normativas legales para la salud animal | Planificar con el área de veterinaria y mantenimiento los espacios requeridos para el cumplimiento reglamentario del proceso de cuarentena | Cumplir con el 100% de las adquisiciones planificadas para el 2024 | Dirección General/ Administrativa y Financiera /Conservación y Ciencia / Zoología |  | Recursos Financieros | NO | 3MM | 2024-01-01 | 2024-07-01
|  |  | Gestionar aprobaciones y recursos |  |  |  |  | SI
|  |  | Coordinar la construcción de los espacios según planos y requerimientos |  |  |  |  | SI
5 |  | Contribuir con la seguridad y el bienestar de algunas especies | Evaluar las necesidades de mejora, ampliación y equipamiento de cubiles y exhibiciones, en base a recomendaciones de veterinarios y Biólogos y estandares de seguridad requeridos. | Construir una exhibición adicional para los cocodrilos | Dirección General/ Administrativa y Financiera /Conservación y Ciencia / Zoología |  | Recursos Financieros | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar levantamiento y preparación de planos y presupuesto de gastos para cada trabajo a realizar |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Ampliación de la exhibición de los ejemplares cocodrilos, para la recepción de nuevos especímenes. |  |  |  |  | SI | 800,000,00 | 2024-10-01 | 2024-12-01
|  |  | Construcción de otra piscina para el baño de los Hipopótamos y reducción de la actual para reencausar el canal. |  |  |  |  | NO |  | 2024-01-01 | 2024-06-01
|  |  | Delimitar el acceso a la parte trasera del cubil y exhibición de los Hipopótamos, con la construcción de pared |  |  |  |  | NO |  | 2024-04-01 | 2024-12-01
|  |  | Instalación de portón de acceso al cubil central de los hipopótamos |  |  |  |  | NO
|  |  | Construir una rampa para facilitar el acceso al cubil de hipopótamos |  |  |  |  | NO
|  |  | Coordinar la instalación de extractores en los cubiles de leones, tigres y jaguares | Visibilidad de los pasillos de Cubiles de los jaguares mejoradas, con la colocación de espejos | Depto. Administrativo y Financiero /Clínica veterinaria / Compras / mantenimiento |  | Recursos Financieros | NO | 20,000.00 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | Este era el monto que tenían el personal de veterinaria
|  |  | Coordinar la instalación de espejos granangulares en los pasillos de los felinos |  |  |  |  | SI
7 |  | Remozar las instalaciones físicas del área del Zooshow, para el bienestar de los ejemplares | Dar mantenimiento profundo al área del ZooShow. Mejorar techo, cambiar mallas, pintar el área, incluidos los asientos/bancos. Limpieza general | Cumplir con el 100% de las necesidades planificadas para el área del ZooShow | Departamento Administrativo y Financiero / Mantenimiento |  | Recursos Financieros y Recursos Humanos | NO
|  |  | Construir almacén en el área del ZooShow |  |  |  |  | NO
|  |  | Instalación de tanque de almacenamiento de agua y bomba. |  |  |  |  | NO
8 |  | Mejorar los espacios de producción de alimentos vivos (Bioterios), a fin de garantizar adecuadas condiciones | Evaluar las necesidades de mejora planteadas por el área y gestionar recursos | 100% de los trabajos de mejora planificados y ejecutados. | Administrativa y Financiera / Depto de Servicios Generales /Unidad de nutrición. |  | Recursos Financieros, equipos y materiales | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Coordinar los trabajos de instalación de piso, mejora de techo y verja de malla del garpón de pollitos |  |  |  |  | SI
|  |  | Asignación de Computadora para el área de Nutrición | Computadora en uso en el área de nutrición |  |  |  | NO
9 |  | Mejorar la apariencia e imagen de las áreas comunes de uso de visitantes (cambio de puerta de los baños de visitantes) | Planificar en coordinación con el área de mantenimiento el remozamiento de las áreas, según necesidad y gestionar recursos y aprobaciones necesarias | Área de baños remozadas y apariencia mejorada | Departamento Administrativo y Financiero / Mantenimiento |  | Recursos Financieros | NO | 350,000,00 | 2024-07-01 | 2024-12-01
|  |  | Cambiar las puertas de los baños según programación y prioridad. |  |  |  |  | NO
10 |  | Dotar al Laboratorio con equipos y herramientas necesarias para una adecuada intervención en lo relativo a la salud de ejemplares | Planificar la compra de los equipos requeridos por el laboratorio y la Clínica veterinario y gestionar recursos | Cumplir con el 100% de la compra de los equipos solicitados por el personal médico | Departamento Administrativo y Financiero |  | Recursos Financieros | NO |  | 2024-07-01 | 2024-12-01
|  |  | Comprar Máquina de radiografía portátil |  |  |  |  | NO
|  |  | Compra de microscopio triocular con cámara. |  |  |  |  | NO
|  |  | Compra del destructor de agujas utiilizadas en el laboratorio, para asegurar el cumplimiento con las normativas de bioseguridad y disposición de insumos médicos |  |  |  |  | NO
11 |  | Adquirir los equipos y herramientas requeridos por e área veterinaria para contribuir con la calidad de vida y el buen manejo de los ejemplares. | Coordinar la instalación del Sistema de aspersores para el anfibiario según requerimientos del área de Zoología y Conservación animal | Sistema de aspersores, bomba e iluminación de anfibiario, funcionando | Departamento Administrativo y Financiero / Departamento Conservación y Ciencia y Zoología |  | Recursos Financieros | NO |  | 2024-07-01 | 2024-10-01
|  |  | Comprar Bomba de Aspersión para la Veterinaria |  |  |  |  | NO
|  |  | Mejora del Sistema de iluminación del anfibiario |  |  |  |  | NO
12 |  | Mejorar la flotilla de vehículos de trabajo de la institución con la adquisión de nuevas unidades | Validar con el área contable, la disponibilidad presupuestaria para la mejora del parque vehicular y gestionar los recursos y aprobaciones correspondientes | Cumplir con el 85% de la planificación de compra de vehículos para el 2024. | Departamento Administrativo y Financiero |  | Recursos Financieros | NO | 2MM | 2024-10-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar las adquisición de dos unidades de trabajo, según necesidades y requerimientos definidos |  |  |  |  | NO
|  |  | Adquirir un remolque para el transporte de los animales |  |  |  |  | NO
13 |  | Facilitar el rodamiento de los trenes y vehículos de carga en las calles internas del parque y reducir el deterioro de la infraestructura vial | Realizar el levantamiento de necesidades y prioridades de pavimentación de las calles internas del Parque y coordinar con MOPC su intervención. | Cumplir con el 80% de la planificación de pavimentación planificada. | Departamento Administrativo y Financiero |  | Recursos Financieros | NO | 1.5MM | 2024-01-01 | 2024-06-01
|  |  | Dar seguimiento al cumplimiento de lo programado y pactado, según prioridades |  |  |  |  | NO
14 |  | Remozar las oficinas del Edificio Administrativo | Evaluar las necesidades de mejora y gestionar recursos | Cumplir con el 90% de los cambios de ventanales planificados | Departamento Administrativo y Financiero |  | Recursos Financieros | NO | 1MM | 2024-07-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar los trabajos de cambio de ventanales en las oficinas administrativas |  |  |  |  | NO
15 | Cuidado y Salud preventiva | Ejecutar los programas para el control de plagas a fin de prevenir enfermedades | Preparar el programa de control de plagas del año. | Cumplir con el 90% de los operativos programados para el 2024 | Departamento Administrativo y Financiero /Clínica veterinaria/ Cuidadores/ Supervisor Bienestar animal |  | Equipos, productos , EPP (Raticidas, mosquicidas, bomba de aspersión, guantes, mascarillas) | NO | 76,000,00 | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Solicitar los productos y equipos requeridos para dar cumplimiento al programa |  |  |  |  | NO |  | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar los operativos de fumigación, cumpliendo con las normativas de seguridad. |  |  |  |  | SI
|  |  | Mantener bajo control la reproducción e incremento de palomas e iguanas verdes | % de palomas e iguanas verdes reducido | Entrenamiento y enriquecimiento animal |  | Rifle de aire comprimido calibre 22 Benjamín Modelo 392 y perdigones | NO
DEPARTAMENTO EDUCACION AMBIENTAL
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | Formación o Educación ambiental | Impactar a 200 mil niños y jóvenes y 100 mil adultos, través de la sensibilización y concentización sobre el cuidado, protección y preservación del medio ambiente y la fauna nacional | Desarrollar material educativo que apoye el programa de educación ambiental, con el apoyo de entidades y ONGs, para su estructuración. | Material educativo impreso o digital socializado con los participantes a las actividades y programas de educación ambiental | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros | Material educativo impreso y entregado | NO | 240000 | 2024-08-01 | 2024-10-01
2 |  |  | Planificar y programar actividades educativas en conmemoración a las fechas ambientales. | Diez actividades realizadas durante el 2024 | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros | Programa y fotos | SI | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 |  |  | Impartir dos talleres de Educación Ambiental para maestros de las escuelas vecinas al Zoodom junto a otras instituciones afines. | 20 maestros sensibilizados en el tema de la conservación, protección y cuidado del medio ambiente | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros/ Vehículo, combustible | Programa y fotos | SI | 200000 | 2024-10-01 | 2024-12-01
4 |  |  | Coordinar la realización de: cursos, charlas, talleres y conferencias relacionados al Medio Ambiente y la Fauna | 400 jóvenes sensibilizados en el cuidado y protección del medioambiente y la Fauna nacional. | Departamento de Educación Ambiental | N/A | Informe de Fotos | SI | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
5 |  |  | Promocionar por las redes sociales y directamente en los centros educativos, los programas educativos y servicios del parque, a fin de generar interés y aumentar la cantidad de participantes en 2024. | Incrementar a 20, el número de Charlas impartidas en Entidades Educativas Públicas y Privadas. | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros/ Vehículo, combustible | Correos/fotos | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
6 |  |  |  | Incrementar en 15% la cantidad de participantes de los programas de labor social y pasantías en relación al 2023 | Departamento de Educación Ambiental | N/A | Correos/fotos | SI | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
7 |  |  | Planificar y coordinar el Campamento Zoodom 2024, Conociendo nuestra Biodiversidad | 50 niños participan en el Campamento | Departamento de Educación Ambiental | Recursos Financieros | Programa y fotos | SI | 0 | 2024-04-01 | 2024-08-01
8 |  |  | Cumplir con las acciones pactadas en los convenios y acuerdos firmados para la conservación y proteccion del medio ambiente y la fauna nacional. | Ejecución del 100% de las acciones asumidas por zoodom en los Acuerdos pactados | Departamento de Educación Ambiental | Recursos Financieros | Fotos | SI | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
9 | SERVICIO Y ATENCION CIUDADANA | Garantizar un proceso objetivo y fiable, para la medición periódica de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano | Planificar, en coordinación con el MAP y tecnología, el Proceso de la Encuesta de Satisfacción de los servicios virtuales y presenciales | Mantener por encima de 90%, el índice de satisfacción general de los servicios institucionales | Departamento de Educación Ambiental/Planificación / Tecnología | N/A | Correos/fotos | NO | 0 | 2024-04-01 | 2024-05-01
|  |  | Aplicar encuestas institucionales de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios brindados al público |  |  | Tablet | Informe deresultados | NO | 0 | 2024-05-01 | 2024-06-01
10 |  | Fortalecer el servicio al público con nuevas alternativas de comunicación e información para la comprensión y entendimiento de visitantes extranjeros | Gestionar con el al área de Capacitación y Desarrollo, curso de inglés para el personal guía | 85% del Personal guía finaliza el curso básico de Inglés | Departamento de Educación Ambiental /RRHH | N/A | Fotos | NO | 0 | 2024-03-01 | 2024-10-01
|  |  | Promover el uso del sistema QR para las informaciones de los Ejemplares, en otros idiomas | Uso del sistema QR promocionado en el 100% de las Charlas Educativas durante el recorrido del tren, y en los letreros físicos ubicados en el recorrido del parque. | Departamento de Educación Ambiental /Tecnología | Recursos Financieros | Informe | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables, potenciando su capacidad de resiliencia.
2.1.3. Producto: Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.
11 | Inclusión Social | Promover la inclusión social de grupos vulnerables a los programas educativos que brinda la institución | Impulsar acciones para la inclusión de estudiantes con necesidades especiales, en los programas educativos impartidos por la institución | 20 jóvenes con discapacidad reciben la charla sobre el cuidado animal. | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros/ Vehículo, combustible | Fotos | SI | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-01
12 |  |  | Promoción del programa de charlas educativas, en centros para niños con discapacidad | 5 Centros Educativos para niños con discapacidad, reciben la charla educativa | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros/ Vehículo, combustible | Correos/fotos | SI | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-01
13 |  |  | Conmemorar el día de personas con discapacidad, con actividades incluyentes. | Dos actividades conmemorativas realizadas en 2024 | Departamento de Educación Ambiental | Recursos financieros/ Vehículo, combustible | Fotos | SI | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-01
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL PERSONAL | Fortalecer el Clima Laboral a través del programa de actividades para el desarrollo de relaciones sanas y el incremento del índice de Satisfacción de los empleados | Selección del personal a reconocer y entrega de reconocimientos a colaboradores y colaboradoras de alto desempeño y que modelen los valores Institucionales. | Mantener el Indice de Satisfacción General (ECO) por encima del 85% | Encargada de RRHH y Analista de RRHH | Recursos Financieros | Foto, Certificado de Reconocimiento | si | 350000 | 2024-11-01 | 2024-12-01
|  |  | Elaborar el plan de actividades para la mejora del clima. |  |  |  | Informe resultados ECO | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-02-01
|  |  | Realizar actividades de integracion para los colaboradores, a fin de incentivar el trabajo en equipo y fortalecer el ambiente laboral |  |  |  | Foto, convocatoria | si | 20000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar y realizar charlas conversatorios con los supervisores, sobre resolución de conflictos, para una gestión adecuada del personal |  |  |  | Control de asistencia, fotos |  | 50000 | 2024-07-01 | 2024-11-01
5 |  | Desarrollar habilidades en el personal, con la finalidad de mejorar su desempeño | Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación en base a las necesidades detectadas | Programa de entrenamiento diseñado conforme a los resultados de la Detección de Necesidades de Capacitación. 85% de los Colaboradores capacitados de acuerdo a las necesidades detectadas | Encargada de RRHH y Analista de RRHH | Recursos Financieros | Plan de Capacitación, Foto , control asistencia, convocatoria | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Evaluar la eficacia de los talleres y cursos que cierran brecha |  |  |  | Informe de resultados | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar y ejecutar talleres y actividades que impulsen el trabajo en equipo, la mejora del clima organizacional, colaboración, entre otros |  |  |  | Plan de Capacitación, Foto , control asistencia, convocatoria | SI | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-01
|  |  | Garantizar que el 100% del personal de nuevo ingreso, reciba el programa de inducción y se evalúen al finalizar el período probatorio |  |  |  | Programa de Inducció, foto, control asistencia | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Gestionar los procesos de Mentoría para los empleados de nuevo ingreso y/o con nuevas funciones en 95% |  |  |  | Mail informando asignación de mentor. Informe de resultados del proceso | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
10 |  | Apoyar en la coordinación de acciones y actividades para la prevención de riesgos. | Remitir a los colaboradores, cápsulas y mensajes en apoyo a la salud preventiva, por las vías de comunicación interna establecida (intranet, mural, etc.) | No. de actividades y charlas realizadas | Personal de Salud/ RRHH | Recursos Financieros | Mensajes publicados | NO | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-01
11 |  |  | Apoyar al Comité de Salud y Seguridad, en la coordinación de acciones y actividades para la prevención de riesgos y enfermedades, y para el bienestar y salud de los colaboradores. (Operativos de vacunación, evaluación médica, etc.) |  |  |  | Convocatoria. Mural. Actvidades realizadas | SI | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
12 |  |  | Coordinar charlas para el personal, sobre la prevención enfermedades y el cuidado de la salud. |  |  |  | Foto, control asistencia | SI | 20000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
13 |  |  | Dar apoyo en la ejecución de los planes de emergencia y las charlas sobre temas de riesgos. |  |  |  | Plan de emergencia y simulacros, foto | SI | 20000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
14 |  | Fortalecer la estructura organizativa y el cumplimiento de indicadores. | Mantener el Indice de Rotación general por debajo del 3% | Indicadores de calidad mantenidos por encima de 85% | RRHH | N/A | Resultados calculado cada mes | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
15 |  |  | Mantener actualizados los expedientes del personal. |  |  |  | Informe de inspección o expedientes. | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
16 |  |  | Mantener actualizado los murales con informaciones y noticias relevantes para los colaboradores. |  |  |  | Foto murales | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
17 |  |  | Mantener por encima del 85% el promedio general de calificación de los Indicadores y Subindicadores del SISMAP |  |  |  | Resultados publicados del SISMAP | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
18 |  |  | Cumplir con el tiempo y la calidad de las informaciones correspondientes a Recursos Humanos, para su publicación en el portal de transparencia |  |  |  | Portal transparencia | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
19 |  |  | Cumplir con los indicadores y métricas de RRHH |  |  |  | Matriz de indicadores de RRHH | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
20 |  |  | Garantizar la ejecución de las acciones plasmadas en el plan resultante del autodiagnóstico modelo CAF. |  |  |  | Foto, Acciones y actividades ejecutadas | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
21 |  | Fortalecer el Sistema de evaluación del desempeño, complementándolo con las competencias a evaluar | Gestionar, revisar y orientar a los directivos de cada área, en la elaboración de los acuerdos de desempeño de sus supervisados. | Implementar en el 100% de las áreas el nuevo formato de evaluación por competencias. | RRHH | N/A | Relación de participación el el proceso de orientación. | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-01
22 |  |  | Elaborar el Diccionario de Competencias. |  |  |  | Diccionario de Competencias aprobado por el MAP | NO | 0 | 2024-03-01 | 2024-05-01
23 |  |  | Completar el formato para la evaluación del desempeño, con las competencias de cada puesto |  |  |  | % de empleados evaluados con el nuevo modelo. | NO | 0 | 2024-06-01 | 2024-09-01
COMUNICACION DIGITAL
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | Posicionamiento Estratégico Institucional | Asegurar la afiiliación de los seguidores en las Redes sociales, con el desarrollo de contenio creativo y educativo. | Elaborar el programa annual de actividades a divulgar | Incrementar en un 25% los seguidores de las redes sociales institucionales, manteniendo los actuales. | Educación Medioambiental | Educación Medioambiental debe enviar listado de actividades a realizar a fin de planificar difusión | Visible en perfiles RRSS | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-02-01
|  |  | Coordinar con el equipo de fotografías y edición de videos, la captura de momentos especiales para crear imágenes de apoyo al contenido educativo. |  | Comunicaciones Redes Sociales | Capacitación continua para el equipo de comunicación y redes sociales, sobre las nuevas herramientas y tendencias en las RRSS | Visible en perfiles RRSS / Reporte de desempeño | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Dar a conocer los proyectos ambientales del parque, divulgando con el estilo de ciencia divertida. |  |  |  | Visible en perfiles RRSS | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
2 | Satisfacción del Servicio | Mantener a la comunidad informada sobre los servicios, programas y actividades del Parque mediante el contenido difundido en los canales digitales del parque | Aumentar la frecuencia a 4 publicaciones al mes (una publicación semanal) enfocadas a servicios / atracciones adicionales a fin de fomentar el conocimiento de las mismas y del servicios de renta de espacios. | Incremento del 10% en el número de interacciones en las redes sociales. | Comunicaciones /Manejo de Redes Sociales | Se requiere actualización de computadora asignada a Comunicación Digital; El CPU se mueve lento y dificulta el trabajo de escritorio, el monitor no es ergonómico; no posee ajuste en la altura / posición lo que dificulta el trabajo. | Informe semestral | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | Imagen Institucional | Mantener una imagen positiva del parque y sus servicios, para posicionarlo en el sentir de la ciudadanía, a través de la exposición de los logros. Exponer los logros del parque de manera constante. | Responder a las invitaciones que nos realicen los medios de comunicación clásicos y plataformas digitales. Lograr relacionarnos más con periodistas / influencers a través de invitaciones para visibilizar nuestra labor a través de sus plataformas. | Mantener la relevancia y el sentimiento positivo de la comunidad hacia la labor del parque. | Comunicaciones/Manejo de Redes Sociales | Transporte para responder a las invitaciones de las distintas pataformas de comunicación | Informe semestral | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
4 |  |  | Crear un programa de invitación a periodistas / influencers, para que visiten el parque y visibilicen nuestra labor a través de sus plataformas. (Disponer de pases de cortesía para personalidades) |  |  | 20 brazaletes al mes para enviar a periodistas / persomalidades. Envío a través de los mensajeros de Zoodom | Se realizará registro de invitaciónes | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
DIVISION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | Desarrollo Tecnológico, Innovación y Seguridad informática. Transformación digital | Garantizar el cumplimiento legal en el uso de licencias de softwares y herramientas tecnológicas | Gestionar las renovaciones de licencias en el periodo correspondiente y dar seguimiento hasta su ejecución | Mantener el 100 de las licencias, activas y renovadas. | División de Tecnologia de la informacion y comunicación | Recursos Financieros |  | SI | MONTO??? | 2024-01-01 | 2024-02-01
2 | FORTALECER LOS CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD ELECTRONICA | Mantener un servidor de respaldo para garantizar el resguardo alterno de las informaciones digitales. | Evaluar los requerimientos y criterios necesarios para asegurar que el servidor cumple con las necesidades de la institución. | Copia de respaldo del 100% de las informaciones de procesos críticos y claves definidos y establecidos para ser incluidos en el resguardo alterno. | División de Tecnologia de la informacion y comunicación | Recursos Financieros | Servidor alterno en funcionamiento | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Gestionar la adquisición de los equipos de resguardo, de acuerdo a los criterios establecidos. |  |  |  |  | SI | MONTO???
|  |  | Establecer parámetros y políticas de backup. |  |  |  | Documentos e informaciones resguardadas en servidor alterno. | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-06-01
|  |  | Definir y clasificar las informaciones documentadas a ser resguardadas en el nuevo sistema |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-06-01
|  |  | Ejecución de las acciones para el resguardo y copia de seguridad de las informaciones. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | DESARROLLO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS INTERNOS, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE REPORTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES | Implementar el sistema de pago vía electrónica, con la finalidad de agilizar el proceso. Innovacion Boleterias | Coordinar con Tesorería Nacional la interconexión entre el software autorizado y la cuenta bancaria, para fines de la transacción | Sistema implementado y divulgado para conocimiento de la ciudadanía | División de Tecnologia de la informacion y comunicación/ -Division de Tesoreria | Recursos financieros / equipos y software. | Reporte de pagos recibidos vía transferencia | NO | 0 | 2024-04-01 | 2024-08-01
|  |  | Definición de parámetros |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-04-01 | 2024-08-01
|  |  | Gestionar la adquisición de equipos tecnológicos y el acceso al Software (laptop, pc, tablet) |  |  |  |  | SI | MONTO??? | 2024-06-01 | 2024-12-01
|  |  | Gestionar con Tesorería Nacional y RRHH las capacitaciones del personal, en el manejo del Software. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-06-01 | 2024-12-01
|  |  | Gestionar la amplificación de la conectividad del área de la boletería |  |  |  |  | SI | MONTO??? | 2024-06-01 | 2024-12-01
|  |  | Realizar pruebas de transacción y confirmación y generar reporte. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-06-01 | 2024-12-01
4 | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CON LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS Y CONTROLES | Implementar un sistema de CRM Planner, para asegurar el control y cumplimiento de tiempos y tareas. | Gestionar la aprobación de la Alta Dirección y de los Encargados de área. | Sistema para la planificación y seguimiento de las tareas en uso. | División de Tecnologia de la informacion y comunicación | N/A | N/A | NO | 0 | 2024-06-01 | 2024-12-01
|  |  | Realizar el levantamiento de información de los empleados a quienes se les instalará / dará acceso para utilizar el sistema. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-06-01 | 2024-09-01
|  |  | Socializar con los encargados y personal a integrar en el uso del CRM |  |  |  |  | SI | 0 | 2024-09-01 | 2024-10-01
|  |  | Despliegue del instructivo de uso |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-09-01 | 2024-10-01
DEPARTAMENTO CONSERVACION Y CIENCIA Y ZOOLOGIA
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | CUIDADO Y BIENESTAR DE LA FAUNA DE LA COLECCIÓN | Desarrollar conductas propias de la especie para asegurar su adaptabilidad al entorno y a las condiciones del área | Evaluar las necesidades conductuales de los ejemplares | 100% de los Programas de Enriquecimiento Ambiental ejecutados con éxito | Departamento de conservación y ciencia y Enriquecimiento animal. | Materiales, herramientas y equipos, (Esencias, especias en polvo, papel de regalo y manila, alambre dulce, soga, frutos secos, plantas naturales y artificiales, materiales desechables, cubetas, otros) | Foto, informe de ejecución y resultados. | si | 5000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Prepara el programa de enriquecimiento animal |  |  |  |  | No | 0 | 2024-02-01 | 2024-07-01
|  |  | Evaluar los recursos que se necesitan para ejecutar el programa y solicitarlos |  |  |  |  | No | 0 | 2024-02-01 | 2024-07-01
|  |  | Ejecutar las acciones programadas |  |  |  |  | Si | 15000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Reevaluar y reajustar las acciones, |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
2 |  | Garantizar procesos de rehabilitación y liberación eficaces, para su reintroducción al Medio Ambiente. | Solicita a Administrativa la construcción de la jaula de entrenamiento para rapaces nocturnas, indicando las especificaciones que requiere | Número de individuos rehabilitados y 80% de éstos, liberados | Departamento de conservación y ciencia y Enriquecimiento animal. | Recursos Financieros y materiales | Foto, informe de ejecución y resultados. | No | 0 | 2024-06-01 | 2024-07-01
|  |  | Evaluación de las condiciones de los ejemplares y determina la factibilidad de su rehabilitación, así como su comportamiento para preparar el programa |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Solicita los recursos necesarios para ejecutar los programas |  |  |  |  | No | 0 | 2024-02-01 | 2024-07-01
|  |  | Coordina y ejecuta el programa de rehabilitacion de las especies. |  |  |  |  | Si | 50000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 |  | Mantener un efectivo sistema de identificación, control, registro, seguimiento e historial de los ejemplares | Recolección y determinación de las informaciones de los ejemplares a registrar y mantener actualizado el sistema control. | Incrementar en 10% la cantidad de ejemplares identificados. | Departamento de Conservación y Ciencia y Zoología | Recursos Materiales (Anillos para aves, equipo para anillado, microchips). |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Revisión y análisis de datos, para definir el plan de identificación según especie. |  |  |  |  | No | 0 | 2024-03-01 | 2024-08-01
|  |  | Coordinación y ejecución de los operativos de identificación |  |  |  |  | Si | 200000 | 2024-03-01 | 2024-12-01
4 | CUIDADO Y BIENESTAR DE LA FAUNA DE LA COLECCIÓN | Garantizar la integridad física del personal y del ejemplar con un proceso eficaz y efectivo de traslado de ejemplares | Evaluación y análisis de las necesidades de traslado de ejemplares | 90% de los traslados realizados sin eventualidad | División de Biología/División de Veterinaria | Recursos Financieros y materiales |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Determinación de los recursos a utilizar en el proceso y posterior gestión |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Convocatoria al equipo de trabajo que participará en el traslado. |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinación y ejecución de los operativos de identificación en cumplimiento de los protocolos establecidos |  |  |  |  | Si | 500000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
5 |  | Asegurar un Plan de la Colección alineado a la estrategía de crecimiento, reducción o mantenimiento de la colección. | Validación de las estrategias y lineamientos recibidos de la Alta Dirección con respecto al desarrollo de la colección para el 2024 | Planificación de la colección ejecutada al 80% | División de Biología/División de Veterinaria | Recursos materiales y financieros |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión del inventario de ejemplares y especies actualizado y de las condiciones de los ejemplares en existencia. |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Evaluación de las condiciones de la colección, recursos y espacios actuales y necesarios para la planificación adecuada y hacer a la Alta Dirección |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración del plan de acción acorde a resultados del análisis y evaluación. |  |  |  |  | No | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01
6 |  | Mantener en condiciones adecuadas los cubiles, exhibiciones y áreas de los animales | Revisión diaria de las incidencias reportadas por cuidadores. | Reportes de mejora atendidos en un 85% | División de Biología/División de Veterinaria | Recursos materiales y financieros |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Ejecución del programa diario de rondas e inspecciones, priorizando los casos reportados con incidencias. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Elaboración del plan de necesidades para gestionar las intervenciones requeridas para la mejora de cubiles y exhibiciones y el cuidado de ejemplares. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-02-01 | 2024-05-01
|  |  | Mantener en seguimiento los requerimientos para la mejora, hasta su ejecucion |  |  |  |  | NO | 0 | 2020-03-01 | 2024-12-01
7 | CUIDADO Y BIENESTAR DE LA FAUNA DE LA COLECCIÓN | Mantener y los programas de salud preventiva. | Elaborar el programa annual de Salud Preventiva y gestionar la adquisición de materiales, productos e insumos necesarios para su ejecución | Colección saludable, con índices de mortalidad y morbilidad cada vez más baja y de natalidad más altas. | División de veterinaria | Materiales, productos y medicamentos para llevar a cabo las acciones y actividades de prevención. Recursos Financieros y humanos |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-02-01
|  |  | Coordinar los operativos de vacunación o vermifugación de los grupos susceptibles |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-11-01
|  |  | Tomar muestras y realizar las analíticas de laboratorio para el control de los niveles y parámetros rutinarios |  |  |  |  | Si | 250000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Realizar los operativos para el Control de endo y ecto-parásitos |  |  |  |  | SI | 50000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Suministrar suplementos vitáminicos y alimenticios según necesidad |  |  |  |  | SI | 50000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Garantizar el cumplimiento del protocolo para el manejo y disposición final y segura de los insumos médicos y materia orgánica |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
8 |  | Garantizar el cumplimiento de protocolo de animales en cuarentena | Revisar el protocolo para la cuarentena de animales. | 100% de los animales ingresados al área de cuarentena, son dados de alta para su destino final. | División Veterinaria | Insumos médicos y medicamentos |  | NO | 0 | 2024-06-01 | 2024-07-01
|  |  | Aplicar el cumplimiento del protocolo de ingreso a cuerentena en todos los individuos a ser recibidos en cuarentena. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Inspeccionar los espacios dispuestos para los procesos de cuarentena por especie y asegurar su mantenimiento, higiene, limpieza y condiciones adecuadas. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Aplicación de los tratamientos adecuados a los ejemplares en cuarentena según condición y mantener sus registros. |  |  |  |  | SI | 70000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
9 | CUIDADO Y BIENESTAR DE LA FAUNA DE LA COLECCIÓN | Facilitar la efectividad del diagnósticos y tratamientos por enfermedad de los ejemplares | Gestionar la adquisición de nuevos equipos para fortalecer el proceso de evaluación y diagnóstico. | Aumentar en 10% la cantidad de individuos muestreados anualmente. | División veterinaria / Laboratorio Clínico | Materiales y equipos de laboratorio, reactivos |  | NO | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01
|  |  | Asegurar la aplicación del protocolo en el Manejo de muestras a procesar. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
10 |  | Garantizar la salud de los animales a través de proveer los nutrimentos requeridos por cada especie en sus diferentes estados fisiológicos. | Revisión y evaluación de los planes de dietas de las especie | Niveles adecuados en los resultados de hemogramas y pruebas biológicas geno y fenotípicas. | Unidad de nutrición | Alimentos para las diftes taxas, carne con y sin hueso, frutos, vegetales, granos, alimento procesado. Estudios en lab externos de Bromatológicos calidad del alimento |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Preparar diariamente las raciones alimentacias conforme el plan y las condiciones de los ejemplares y garantizar la existencia de los productos necesarios para su preparación. |  |  |  |  | NO | 16000000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Modificar las dietas en base a la necesidades y condiciones especiales de ejemplares |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Según requerimiento de la especie, mantener alternativas para la variación de las dietas |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
11 |  | Fortalecer e incrementar la siembra de plantas comestibles para animales | Evaluación de las condiciones de los huertos y preparación para la mejora y ampliación de las plantas sembradas | Estudios y análisis Bromatológicos y de calidad del alimento ejecutados | Unidad de nutrición, | Compra de plántulas, semillas y material de trabajo |  | SI | 100000 | 2024-07-01 | 2024-12-01
|  |  | Incorporar a los planes de dietas de los animales, una mayor cantidad de alimentos producidos en el parque |  |  |  |  | SI | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-01
12 |  | Gestión de mejora en el manejo de los animales destinados a la nutrición de los carnivoros | Mantenimiento actualizado del inventario de animales en los bioterios | Espacios mejorados y existencia de animales actualizado | Unidad de nutrición | Alimentos para animales en crianza. |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Cumplimiento del protocolo de acceso y cuidado de animales en bioterios. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Garantizar la cantidad y calidad de los alimentos para los animales de consumo, para las especies bajo cuidado del parque |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Inspecciones periodicas a los espacios de crianza de animales para asegurar condiciones de salubridad y atención adecuada. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
DIVISION PLANIFICACION Y DESARROLLO
| EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | Meta / Producto | Responsables |  | Recursos / Necesidades | Presupuesto |  | Fecha
# | [7 empty] | Con Actividad de apoyo | Asignado | inicio | final
1 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL QUE APOYE LA TOMA DE DECISION Y PERMITA MEDIR EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES | Promover la Mejora continua a través del rediseño de procesos y mantenimiento de informaciones documentadas que soporten los mismos | Mantener actualizadas las documentaciones del Sistema de Gestión, Manuales, procedimientos, entre otros | Cumplimiento del 85% de los requerimientos de los Organismos de control y actividades detalladas en el presente POA, en el tiempo establecido | División de Planificación y Desarrollo / Departamentos y Divisiones que integran la estructura Organizativa | N/A | Documentaciones, Poas, informes, calificaciones de indicadores de gestión | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar la formulación del Plan estratégico institucional 2024-2028 |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-08-01 | 2024-09-01
|  |  | Dar apoyo a todas las áreas en la elaboración de los Planes Operativos del año |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-01
|  |  | Dar seguimiento al cumplimiento del Poa e Indicadores de Gestión |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Colaborar en la planificación de los procesos de medición de los servicios y velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-03-01 | 2024-07-01
|  |  | Revisar y actualizar los procedimientos de procesos claves |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-04-01
|  |  | Apoyar a Recursos Humanos en la ejecución de acciones que garanticen el cumplimiento de requerimientos del MAP y mantener en verde la calificación general del Sismap |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Elaboración de diversos informes para dar cumplimiento a requerimientos de los organismos de control del estado |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  | Coordinar el desarrollo del AutoDiagnóstico Modelo CAF y elaboración del plan resultante |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-05-01 | 2024-07-01
|  |  | Participar en el Proceso de Auditoría de la Carta Compromiso |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01
|  |  | Coordinar el proceso de revisión y actualización de la Carta Compromiso |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-02-01 | 2024-04-01
|  |  | Colaborar con cada área en la revisión, actualización y/o creación de los formatos para el registro de las informaciones pertinentes y necesarias. |  |  |  |  | NO | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-01