## POA INSTITUCIONAL 2025
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, ZOODOM
PLAN OPERATIVO 2025
No. | Eje Estratégico | Objetivo | Acciones / Actividades | Metas / Productos | Indicadores de Medición | Medios de Verificación | Responsables | Recursos /Necesidades | Presupuesto / Inversión estimada | FONDO | Ejecucion
[11 empty] | inicio | final
UNIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
1 | Mejora de la Infraestructura física y equipamiento | Mantener las instalaciones en condiciones óptimas | Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo | Plan de mantenimiento preventivo ejecutado | Ejecución del 85% del Plan | Registros de actividades de mantenimiento preventivo | Depto Administrativo y Financiero / Servicios Generales / Transportación | Recursos Financieros | 15MM | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
2 |  | Renovar y mejorar la infraestructura del parque, Remodelar de zonas recreativas y áreas para los animales. | Remozamiento de zonas recreativas y áreas para los animales. | 10 áreas del parque mejoradas. | Ejecución del 90% de la Meta. | Reportes de obras realizadas. | Departamento Administrativo y Financiero / División de Servicios Generales | Recursos Financieros | 5MM | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Construccion soleadores k9 (perros seguridad) |  |  |  |  | Recursos Financieros y Humanos | 100000 | 102
|  |  | Reconstruccion y Ampliacion parqueo edificio administrativo | [5 empty] | 1,0 MM | 102
|  |  | Reparacion y/o cambio puertas cubiculos, y exterior baños visitantes | [5 empty] | 350000 | 102
|  |  | Construcción de Mini aviario, adición de nueva atracción para visitantes, (Espacio de interacción y convivencia segura entre aves y humanos) | [5 empty] | 1,5 MM | 102
|  |  | Conclusion de la reconstruccion plaza principal (area interna) (con la cooperacion economica prometida de MIMARENA) | [5 empty] | 27MM | 100/102
3 |  | Mejorar el sistema de comunicación interna del Parque | Reconstrucción y/o Cambio de las estructuras que soportan las antenas, de los equipos de Radiotelefonia en las centrales de Administracion y Seguridad | Equipos reconstruidos y/o cambiados | Reconstrucción o cambio del 60% de las antenas y equipos de radiotelefonía. |  | Depto Administrativo y Financiero / División de Tecnología |  | 500000 | 102
4 | Prevención y salud | Proteger la salud de los animales y preservar un entorno seguro para visitantes, personal y ejemplares. | Cumplimiento y ejecución del programa de fumigacion y control de plagas. | Programa de control de plagas aprobado | 100% Ejecución del Plan | Reportes de fumigación y actividades realizadas para el control de plagas | Depto Administrativo y Financiero / División de Servicios Grales. | Recursos Financieros | 300000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
5 | Mejora en la Gestión de Compras y Contrataciones | Asegurar adquisiciones oportunas y eficientes para la operación del zoológico | Planificar y ejecutar el plan anual de adquisiciones y contrataciones | Plan anual de adquisiciones aprobado | 80% del Plan de adquisiciones ejecutado | Plan de adquisiciones y contratos firmados | Área de Compras y Contrataciones | Recursos Financieros | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Gestionar la compra de ejemplares, en base al Plan de la Colección animal para el año. (Aumento y/o reposición). |  |  |  |  | Recursos Financieros | 20MM | 100/102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Dotar al área de seguridad, de las armas de fuego, equipos y herramientas necesarios para garantizar la seguridad de la institucion, de visitantes, de la colección y los colaboradores |  |  |  |  | Recursos Financieros | 500000 | 102 | 2025-06-01 | 2025-12-01
6 | Sostenibilidad Ambiental y Conservación | Impulsar la sostenibilidad del zoológico mediante la implementación de prácticas responsables | Implementar plan piloto con el uso de energía renovable, para la optimización de los recursos en las áreas de Guardería, boletería y seguridad | Reducción del consumo de energía | Reducción del 10% de la factura de energía eléctrica | Reportes de consumo energético y de agua | Depto Administrativo y Financiero / División de Servicios Grales. | Recursos Financieros | 2MM | 102 | 2025-06-01 | 2025-12-01
7 | Optimización de la Transportación | Garantizar la movilidad eficiente de personal, insumos y visitantes | Mejoras en accesos y caminos dentro del parque: | Vías y caminos internos mejorados y/o construido según plan | Logro del 85% de la meta. | Informe de ejecución. Observación. Foto | Depto Administrativo y Financiero / División de Servicios Grales. | Recursos Financieros | 1MM | 102 | 2025-04-01 | 2025-09-01
|  |  | Construcción de la vía de acceso de proveedores al parque para separar la entrada vehiculos de carga y descarga de mercancias, de las exhibiciones y tránsito visitantes, para cumplir con requerimientos de ALPZA. |  |  |  |  | Recursos Financieros |  | 102
|  |  | Construccion de tres (03) vagones uno para cada tren, para aumentar la capacidad de transporte de visitantes. | Vagón adicionado a cada tren | 50% de la meta propuesta | Observación. Foto | Depto Administrativo y Financiero / Transportación | Recursos Financieros | 2,5 MM | 102 | 2025-08-01 | 2025-12-01
8 | Fortalecimiento del sistema de control interno y la Transparencia | Mantener mecanismos de control que garanticen la transparencia en la gestión de los recursos financieros. | Garantizar el cumplimiento del programa de arqueos e inspecciones internas | Arqueos o inspecciones anuales realizadas | Cumplimiento del 100% del programa | Informe de arqueos | Depto. Administrativo y Financiero / División de contabilidad | Humanos | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  | Mantener actualizado el inventario de Activos fijos | Realizar cada año el inventario de activos y cumplir con las normativas que rigen la administración de bienes del Estado | Ejecución del Programa de inventario periódico | Cumplimiento del 80% del Programa | Informe de inventario |  |  | 0 | N/A
|  | Garantizar el cumplimiento del proceso y política de pago a proveedores | Planificar y ejecutar el pago a proveedores, de acuerdo al flujo de efectivo y a los compromisos asumidos | Plan de pago aprobado y ejecutado | Logro del 80% de la meta | Plan aprobado | Depto. Administrativo y Financiero / División de Tesorería | Humano y Financiero | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
9 |  | Garantizar el cumplimiento de indicadores de gestión de Procesos Claves y las normativas de controles internos | Monitorear periódicamente el cumplimiento de los indicadores de gestión de procesos claves y de las normativas establecidas para el control interno y operacional, que aseguren calificaciones por encima de 85% | Mantener por encima de 90% los indicadores de gestión Siscompras, Transparencia, Digeprés e iniciar acciones para la mejora de la calificación Nobaci | Logro del 100% de la meta. | Resultados publicados en portales | Recursos Humanos y Financieros | Humanos y Financieros |  | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Apoyar las acciones a ejecutar para garantizar el logro del objetivo. | [6 empty] | N/A
|  |  | Asignar los recursos necesarios para su cumplimiento | [6 empty] | N/A
UNIDAD: DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL
1 | Formación o Educación Ambiental | Impactar a 200 mil niños y jóvenes y 100 mil adultos, través de la sensibilización y concentización sobre el cuidado, protección y preservación del medio ambiente y la fauna nacional | Revisar y actualizar el material educativo del programa de educación ambiental, con el apoyo de entidades y ONGs. | Material educativo impreso o digital revisado, actualizado y socializado con los participantes a las actividades | No. de Documentos revisados y/o actualizados | Departamento de Educación Ambiental | Material educativo impreso y entregado | Humanos y Financieros | 300000 | 102 | En-2025 | Dic.2025
|  |  | Planificar y programar actividades educativas en conmemoración a las fechas ambientales. | Diez (10) actividades conmemorativas realizadas en el año | Logro del 100% de la meta definida |  | Programa y fotos | Humanos y Financieros | 50000 | 102 | En-2025 | Dic.2025
|  |  | Impartir talleres de Educación Ambiental para maestros de las escuelas vecinas al Zoodom junto a otras instituciones afines. | 20 maestros sensibilizados en el tema de la conservación, protección y cuidado del medio ambiente | 100% de la meta lograda |  | Registros y fotos | Humanos y Financieros | 10000 | 102 | Oc-2025 | Dic.2025
|  |  | Coordinar la realización de: cursos, charlas, talleres y conferencias relacionados al Medio Ambiente y la Fauna | 300 mil Personas sensibilizadas en el cuidado y protección del medioambiente y la Fauna nacional | 100% de la meta lograda |  | Informes, fotos, registros | Humanos y Financieros | 100000 | 102 | En-2025 | Dic.2025
|  |  | Coordinar con Comunicación Digital, la promoción de los programas eeducativos en RRSS y visitar Entidades educativas para informar de forma directa y generar interés para aumentar la cantidad de participantes en 2025. | Incrementar a 20, el número de Charlas impartidas en Entidades Educativas Públicas y Privadas. | 100% de la meta lograda |  | Fotos, mensajes y actividades de promoción | Humanos y Financieros, Medio de transporte | 10000 | 102 | En-2025 | Dic.2025
|  |  |  | Incrementar en 10% la cantidad de participantes en programa Labor social y pasantía en relación al 2024 | 100% de la meta lograda |  |  | Humanos | 0 | N/A | En-2025 | Dic.2025
|  |  | Planificar y coordinar el Campamento Zoodom 2025, Conociendo nuestra Biodiversidad | 50 niños participan en el Campamento | 100% de la meta lograda |  | Fotos, registros, informe | Humanos y Financieros | 10,000 Por niño incluido | 102 | 2025-04-01 | 2025-07-01
|  |  | Cumplir con las acciones pactadas en los convenios y acuerdos firmados para la conservación y proteccion del medio ambiente y la fauna nacional. | Ejecución de las acciones asumidas por zoodom en los Acuerdos pactados | 85% de la meta lograda |  | Informes de ejecución | Humanos y Financieros | 100000 |  | En-2025 | Dic.2025
2 | Servicio y Atención Ciudadana | Garantizar un proceso objetivo y fiable, para la medición periódica de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano | Participar activamente en la planificación del proceso de las Encuestas para la medición de la Satisfacción de los servicios | Encuesta de Satisfacción aplicada con resultados favorables | Mantener en 90% ó más el índice de satisfacción general de los servicios institucionales | Departamento de Educación Ambiental/Planificación / Tecnología | Informe de resultados | Humanos y equipos tecnológicos | 0 | N/A | 2025-03-01 | 2025-04-01
|  |  | Aplicar encuestas institucionales de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios brindados al público | [5 empty] | 0 | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-01
3 |  | Ofrecer alternativas de comunicación e información para la comprensión y entendimiento de visitantes extranjeros | Gestionar con el al área de Capacitación y Desarrollo, taller de comunicación efectiva y/u oratoria para el personal guía | El personal guía recibe capacitaciones y participa en actividades para el desarrollo de competencias y habilidades | 90% del Personal guía finaliza el curso de locucion y oratoria | Departamento de Educación Ambiental /RRHH | Mensajes de convocatoria. Programa de capacitación. Fotos | Humanos y financieros | 0 | N/A | En-2025 | 2025-04-01
|  |  | Planificar y coordinar 3 visitas a diferentes museos y áreas protegidas de todo el pais con el objetivos de enriquecer los conocimientos de los guias y personal del depto. de Educación. |  | 90% del Personal guía realiza o participa en los viajes programados | Departamento de Educación Ambiental/Administación | Informe. Fotos | Humanos, financieros y medios de transporte | $60,000.00 | 102 | Feb.2025 | Oct.2025
4 | Inclusión Social | Promover la inclusión social de grupos vulnerables a través de su integración a iniciativas de protección del medio ambiente | Impulsar acciones para la inclusión de estudiantes con necesidades especiales, en los programas educativos impartidos por la institución | 20 jóvenes con discapacidad reciben la charla sobre el cuidado animal. | 100% de la meta lograda | Departamento de Educación Ambiental | Informes de ejecución. Fotos. | Humanos, financieros y medios de transporte | 15000 | 102 | Feb.2025 | Dic.2025
|  |  | Promoción del programa de charlas educativas, en centros para niños con discapacidad | Mínimo dos centros reciben charla educativa en sus instalaciones | 100% de la meta lograda |  |  |  | 10000 | 102 | Feb.2025 | Dic.2025
|  |  | Conmemorar el día de personas con discapacidad, con alguna actividad dirigida a ellos | Dos actividades conmemorativas realizadas en 2025 | 100% de la meta lograda |  |  | Humanos y financieros | 10000 | 102 |  | Dic.2025
DIVISION PLANIFICACION Y DESARROLLO
1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN APOYO A LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEDICION DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS | Promover la Mejora continua a través del rediseño de procesos y mantenimiento de informaciones documentadas que soporten los mismos | Colaborar con las áreas en la revisión, actualización y/o creación de formatos para el registro de las informaciones pertinentes y necesarias. | Cumplimiento del 85% de las actividades detalladas en el presente POA, en el tiempo establecido | 10 formatos revisados y/o actualizados | División de Planificación y Desarrollo / Departamentos y Divisiones que integran la estructura Organizativa | Formatos en uso | Humanos / Conectividad y PC | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Apoyar a Dirección General y Depto Administrativo y Financiero en la elaboración del Plan Estratégico 2025, y a las Unidades, en la elaboración de los Planes Operativos del año. |  | 100% del Plan Estratégico y Planes Operativos elaborados y revisados. |  | POA aprobado y colgado en el Portal |  | 0 | N/A | 2025-08-01 | 2025-09-01
|  |  | Colaborar en la planificación de los procesos de medición de los servicios comprometidos y apoyar a la Administración en el seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos |  | 100% de los procesos de mediciones ejecutados |  | Informes y resultados de las mediciones |  | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Coordinar el proceso de planificación y aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios 2025 |  | Encuesta aplicada al 100% de la muestra seleccionada |  | Informe de Encuesta remitido al MAP |  |  | N/A | 2025-05-01 | 2025-07-01
|  |  | Apoyar a Recursos Humanos en el seguimiento a las acciones que dan cumplimiento al SISMAP, para mantener en verde la calificación general. |  | Calificación general del Sismap por encima de 85% y 90% de las evidencias e informes remitidos al MAP |  | Resultados del SISMAP publicados |  | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Elaboración de los informes de avance y ejecución POA cada trimestre y apoyar en la elaboración de los informes semetrales de la Memoria Institucional. |  | 100% de los Informes trimestrales, semestral y anual elaborados |  | Informes de avance POA colgado en Portal de Transparencia y Memoria institucional aprobada por Presidencia |  | 0 | N/A | 2025-04-01 | 2025-12-01
|  |  | Coordinar el desarrollo del AutoDiagnóstico Modelo CAF y elaboración del plan resultante |  | Calificación por encima de 85% en el subindicador del Sismap correspondiente |  | Autodiagnóstico, informe y Plan Modelo CAF aprobado por el MAP |  | 0 | N/A | 2025-06-01 | 2025-07-01
|  |  | Participar activamente en el Proceso de Auditoría de la Carta Compromiso |  | Calificación de 90% o más en el Proceso de Auditoria. |  | Informe de auditoría realizada |  | 0 | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-01
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
1 | Desarrollo Organizacional | Mejorar la eficiencia y capacidad del personal | Ejecutar las fases del Evaluación de desempeño en los plazos establecidos por el MAP | Proceso de evaluación del desempeño realizado de forma exitosa | Logro del 85% de la meta definida | RRHH | Informes de evaluación de desempeño, registro de capacitaciones | Humanos. Material Gastable. | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  | Diseñar y ejecutar el plan de formación acorde con la detección de necesidades detectadas. | Plan de Capacitación y Desarrollo ejecutado según planificación | Logro del 85% de la meta definida | RRHH |  | Humanos. Proveedores gubernamentales de Capacitación (Infotep, Inap, MAP, Digeig, Contraloría) | 100000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-03-01
2 | Clima Laboral | Fomentar un ambiente laboral positivo y colaborativo | Aplicar la Encuesta de clima laboral | Resultados de ECO por encima de 85% | Promedio resultado en 85% o más | RRHH | Resultados de la encuesta, Informes , acciones formativas ejecutadas, actividades de integración | Plataforma de encuestas, recursos para actividades recreativas | 0 | N/A | 2025-10-01 | 2025-11-01
|  |  | Realizar Talleres para la mejora de los equipos de trabajo |  | Ejecución del 85% de lo programado |  |  |  | 100000 | 102 | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  | Ejecutar Actividades recreativas y de integración. | [5 empty] | 100000 | 102 | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  | Cumplir con el programa de Reconocimiento anual |  | 100% ejecutado |  |  |  | 150000 | 102 | 2025-11-01 | 2025-12-01
3 | Atracción y Retención de Talento | Atraer personal calificado y reducir la rotación | Mantener y mejorar el programa de inducción | Incremento de la retención de personal clave y atracción de nuevos talentos. | % de colaboradores nuevos que superan el período probatorio, por encima del 50% | RRHH | Registro de participación en programa inducción | Humanos. | 0 | N/A | 2025-04-01 | 2025-12-01
4 | Gestión de Competencias | Fortalecer las competencias técnicas y conductuales del personal | Complementar la evaluación el desempeño con las competencias claves identificadas para cada puesto. | Formato complementado en uso. | 100% de los colaboradores evaluados en base a nuevo formato. | RRHH | Formato aprobado | Material de capacitación, plataforma para seguimiento de competencias | 0 | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-01
|  |  | Plan de acciones formativas enfocadas al desarrollo de habilidades de liderazgo y competencias | Plan de capacitación aprobado y ejecutado | Ejecución del 85% del Plan |  | Registros de participación |  | 100000 | 102 | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  | Talleres de actualización técnica. | [7 empty] | 2025-03-01 | 2025-11-01
5 | Cumplimiento Legal y Normativo | Garantizar el cumplimiento de normativas laborales y de seguridad social | Revisión y actualización de las políticas laborales internas | Políticas de personal revisadas y actualizadaas | Logro del 80% de las metas | RRHH | Registros del Programa de inducción ejecutado en el año. | Humanos | 12000 | 102 | 2025-04-01 | 2025-07-01
|  |  | Capacitación sobre derechos y deberes del empleado y normativas internas en el programa de inducción | 100% de los colaboradores de nuevo ingreso reciben información sobre su derechos y deberes | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-12-01
6 | Salud y Bienestar del Personal | Promover la salud y bienestar físico y psicológico de los empleados | Programa de atención médica para empleados. | Programa de salud y seguridad ocupacional aprobado | 85% del Programa de salud ejecutado. | RRHH | Reportes de servicios prestados, asistencia a programas | Recursos humanos y financieros. Insumos médicos. | 100000 | 102 | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  | Campañas de salud preventiva (vacunación, chequeos médicos). | [7 empty] | 2025-02-01 | 2025-12-01
DIVISION DE COMUNICACIÓN
1 | Posicionamiento Estratégico Institucional | Asegurar la afiliación y crecimiento de seguidores en las RRSS, a través de contenido creativo y educativo que impacten positivamente en la imagen y reconocimiento de la institución y en el incremento de visitantes al parque. | Coordinar con el equipo de fotografías y edición de videos, la captura de momentos especiales para crear imágenes de apoyo al contenido educativo. | Incrementar 25% los seguidores de las redes sociales institucionales, manteniendo los actuales. Alcanzar 300k seguidores, en total para los perfiles de redes sociales (cierre 2024 274,170 seguidores) | Logro del 80% de la meta definida | Comunicaciones Redes Sociales | Visible en perfiles RRSS / Reporte de desempeño | Capacitación continua para el equipo de comunicación y redes sociales, sobre las nuevas herramientas y tendencias en las RRSS | 0 | N/A | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Dar a conocer los proyectos ambientales del parque, divulgando con el estilo de ciencia divertida. | 12 publicaciones en el año | Logro del 85% de la meta |  | perfiles RRSS |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | Satisfacción del Servicio | Mantener informada a la comunidad sobre los servicios, programas y actividades del Parque mediante el contenido difundido en los canales digitales del parque | Aumentar la frecuencia a 4 publicaciones al mes (una semanal) enfocadas a servicios/atracciones adicionales para fomentar el conocimiento de estas y el servicio de renta de espacios. | Incremento del 10% en el número de interacciones en las redes sociales. | 48 publicaciones | Comunicaciones /Manejo de Redes Sociales | Informes trimestrales | Equipos informáticos (computadora, CPU) | 50000 | 102 | 2024-01-01 | 2024-12-31
3 | Imagen Institucional | Mantener una imagen positiva del parque y sus servicios, para posicionarlo en el sentir de la ciudadanía, a través de la exposición de los logros. Exponer los logros del parque de manera constante. | Responder a las invitaciones que nos realicen los medios de comunicación clásicos (prensa, radio y tv) y plataformas digitales. | Mantener la relevancia y el sentimiento positivo de la comunidad hacia la labor del parque. | 8 visitas a programas / plataformas / artículos de prensa | Comunicaciones/Manejo de Redes Sociales | Informe trimestral | Medio de Transporte para asistir a las invitaciones y convocatorias | 70000 | 102 | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Crear un programa de invitación a periodistas / influencers, para que visiten el parque y visibilicen nuestra labor a través de sus plataformas. (Disponer de pases de cortesía para personalidadesA iniciar en junio 2024) |  | Lograr la visita de 24 personalidades con sus acompañantes |  | Se realizará registro de invitaciónes | 20 brazaletes de acceso al parque por mes / Mensajería |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
1 | Desarrollo Tecnológico, Innovación y Seguridad informática. Transformación digital | Garantizar el cumplimiento legal en el uso de licencias de softwares y herramientas tecnológicas | Verificar fechas de vencimiento y gestionar pago | Mantener el 100% de las licencias, activas y renovadas. | 90% de la meta lograda | División de Tecnologia de la informacion y comunicación | Pagos realizados. Permisos de Licencias vigentes. | Recursos Financieros | 300000 | 100 | 2025-01-01 | 2025-03-01
2 |  | Implementar innovaciones que incidan en la mejora de la comunicación de informaciones a la ciudadanía cliente. | Gestionar la adquisión de Pantallas, preparar y mantener actualizadas las informaciones a publicar en las mismas. | Pantallas instaladas y con informaciones actualizadas de interés para la ciudadanía. | Logro del 100% de la meta planificada | División de Tecnologia de la información / Depto. de Educación | Fotos. Inspección y monitoreo de las informaciones transmitidas | Recursos Financieros | 120000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-06-01
3 | Fortalecer los controles de acceso y seguridad electrónica | Fortalecer la seguridad de la información digital, a través de nuevo sistema de respaldo para el resguardo alterno de las mismas. | Evaluar los requerimientos y criterios del servidor y su cumplimiento con las necesidades de la institución. | Servidor de almacenamiento en funcionamiento con protocolos, políticas y procedimientos definidos | Copia de respaldo del 100% de las informaciones sensibles, de procesos críticos | División de Tecnologia de la informacion y comunicación | Servidor alterno en funcionamiento | Recursos Financieros | 150000 | 102 | 2025-06-01 | Dciembre 2025
Gestionar la adquisición del servidor NAS para el almacenamiento efectivo y adecuado de informaciones. Instalar, configurar y asegurar las condiciones para su la efectividad del proceso de monitoreo
|  |  | Establecer parámetros, políticas y procedimientos para una efectiva y eficaz administración del servidor, que defina las informaciones documentadas a resguardar y su backup. |  |  |  | Procedimientos, políticas implementadas. Informaciones resguardadas en servidor alterno.
4 |  | Implementar mejoras en softwares, equipos y herramientas de control | Evaluar la capacidad y funcionamiento de los relojes control asistencia, asegurar su mantenimiento y gestionar los requerimientos necesarios para un efectivo proceso de control. | Mantener un sistema eficiente para la administración y control de asistencia y para la vigilancia del parque. | Sistemas funcionando al 100% | División de Tecnologia de la informacion y comunicación - Recursos Humanos. | Informe de resultados de evaluación. Reportes | Recursos Financieros | 90000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
Mantener el control del sistema de cámaras de vigilancia, asegurando su configuración y buen funcionamiento. Evaluar y gestionar los cambios o adquisiciones según necesidad.
5 | Desarrollo y mejora de los sistemas y equipos tecnológicos internos, así como la implementación de la reportería que facilite la toma de decisión | Implementar el sistema de pago vía electrónica, con la finalidad de agilizar el proceso. | Coordinar con Tesorería Nacional la interconexión entre el software autorizado y la cuenta bancaria, para fines de transacción y realizar pruebas. | Sistema implementado y divulgado para conocimiento de la ciudadanía | Plataforma y sistema en funcionamiento al 100% | División de Tecnologia de la informacion y comunicación/ -Division de Tesoreria | Reporte de pagos recibidos vía transferencia | Recursos financieros / equipos y software. | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-06-01
Definir parámetros y gestionar la adqusición de los equipos tecnológicos que aseguren la eficacia del proceso
Gestionar la amplificación de la conectividad del área de la boletería y monitorear
6 |  | Implementar sistemas para solicitudes de mantenimiento y reparaciones Servicios generales. | Evaluar las necesidades de las áreas, para definir el tipo de Metologia a proponer (Agil,Scrum,Waterfall, Spiral, ect.), e iniciar con el diseño y desarrollo de la herramienta | Sistema de mesa de ayuda implementado para la gestión de solicitudes y reportes de problemas y necesidades implementado. | 85% del sistema de mesa de ayuda desarrollado e implementado | División Tecnologia de la informacion y comunicación/ Serv. Grales | Reportes de Inspección. Informes de uso. | Recursos financieros / equipos y software. | 60000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-03-01
Realizar pruebas en conjunto y en coordinación con los usuarios y monitorear la implementación y uso.
6 | Fortalecimiento de normativas y la estandarización | Actualizar e implementar nuevas normativas y estandares NORTICS | Evaluar la posibilidad y factibilidad de implementar normativas NORTICS adicionales, con la colaboración y guía de OGTIC. | Cumplimiento de las Normativas Nortics implementadas. | Logro del 85% de la meta | División de Tecnologia de la informacion y comunicación | Informes de resultados de Auditoría | Recursos financieros | 100000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-09-01
Realizar el levantamiento de información y proceder a trabajar las brechaas, así como atender los requerimientos solicitados por los auditores.
Socializar con las unidades los procesos pertinentes a cada una para su implementación y uso.
Elaborar y desplegar los instructivos de uso.
7 | Formación externa | Mantener un programa de pasantía efectivo en el êrea de tecnología. | Coordinar con el departamento de Educación, el inicio de los programas de pasantía de estudiantes de Tecnología. | Garantizar un proceso de enseñanza - aprendizaje efectivo | 90% de los pasantes registrados finalizan el programa | División de Tecnologia de la informacion / Depto de Educación | Resultados de la medición del servicio | Humano, espacios. | 0 | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-01
Revisar y mantener actualizado el programa de estudios y elaborar el cronograma y calendario de actividades.
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CIENCIA, ZOOLOGIA, ENRIQUECIMIENTO ANIMAL Y CLINICA VETERINARIA
1 | Cuidado, salud y bienestar de la colección | Desarrollar conductas propias de la especie para asegurar su adaptabilidad al entorno y a las condiciones del área | Evaluar las necesidades de cambio conductual de los ejemplares a incluir en el programa de entrenamiento. | Lograr que los ejemplares de la colección exhiban conductas propias de su ambiente natural | Resultado exitoso en el 85% de los casos incluidos en el programa de entrenamiento | Responsable del enriquecimiento y adiestramiento animal | Informes de ejecución | Humano. Equipos, herramientas, productos, materiales, alimentos. | 200000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
Elaborar el programa de enriquecimiento animal para el año, en base a necesidades detectadas.
Determinar los recursos a requerir para la ejecución del programa y gestionar
Ejecutar las acciones programadas
2 |  | Incrementar el Número de ejemplares de la colección identificados y con registros actualizados en sistema Zims | Determinar las especies y ejemplares a identificar y elaborar el Plan o Programa para el año | Plan de identificación aprobado y ejecutado | Ejecución del 80% del Plan | Departamento de Clínica veterinaria (Biología, veterinaria) | Informes de ejecución | Humano, Financiero. Equipos, productos, materiales( anillos para aves, equipo para anillado, microchips). | 80000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-06-01
|  |  | Gestionar recursos y ejecutar el programa de Identificación (sexado, marcado, anillamiento, microchip). | 50% de los reptiles, aves y mamiferos de la colección identificados mediante el marcado y/o el anillamiento | Logro del 80% de la meta
|  |  | Recabar las informaciones de los animales en formato físico y actualizar los registros en el sistema Zims. | Sistema Zims con informaciones actualizadas del 10% de la colección | Logro del 85% de la meta propuesta
3 |  | Garantizar un adecuado, seguro y efectivo proceso de traslado y manejo de los animales, para la integridad física del personal y del ejemplar | Evaluación de las necesidades de traslado de ejemplares y definición de los equipos y herramientas requeridos para su gestión. | Proceso de traslado y manejo de animales realizado de acuerdo al protocolo establecido | 90% de los traslados realizados sin eventualidad | Departamento de Clínica veterinaria (Biología, veterinaria) | Informe de ejecución | Humano, equipos, herramientas, materiales (Coladores, guantes, Kennels pequeños y medianos, cajones grandes de traslado, Tráiler de transporte, contensores). | 400000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
Coordinar las acciones y los equipos de trabajo cumpliendo con el protocolo establecido para los fines.
Ejecutar el operativo de traslado
5 |  | Garantizar el estado, condición y salud de los individuos de la colección, mediante programas de salud preventiva, diagnósticos y tratamientos adecuados | Elaborar y ejecutar el programa anual de Salud Preventiva y gestionar la adquisición de materiales, productos e insumos necesarios para su ejecución | Programa de medicina preventiva elaborado y ejecutado. Efectividad de Tratamientos aplicados. | Cumplimiento del 80% del Plan | División de veterinaria | Informe de ejecución | Humano. Equipos, medicamentos, fármacos, insumos, productos. | 200000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
Coordinar los operativos de vacunación o vermifugación de los grupos susceptibles, operativos para el Control de endo y ecto-parásitos, el suministro de suplementos vitáminicos y alimenticios según necesidad
Ejecutar los tratamientos correspondientes, acorde a las necesidades de cada ejemplar.
6 | Cuidado, salud y bienestar de la colección | Garantizar el cumplimiento del protocolo de cuarentena para los animales de nuevo ingreso | Realizar y registrar la batería de análisis necesarios para determinar la condición de animal que ingresa | Animales de nuevo ingreso cumplen con el período de cuarentena establecido según especie y condición de los mismos | 100% de los animales de nuevo ingreso son integrados al programa de cuarentena | Dpto. de clínica veterinaria | Informes por caso. Tratamientos y pruebas aplicadas | Humano. Medicamentos, fêrmacos, productos, insumos, equipos, herramientas | 90000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
Mantener el seguimiento adecuado a partir de los resultados de las pruebas y determinar el proceso o tratamiento a seguir.
7 |  | Mantener las condiciones físico ambientales de los anfibios. | Medición y registro de las variables físico ambientales. Ejecución del protocolo establecido. | Condiciones físico ambientales de los anfibios se mantienen dentro del rango establecido. | 100% de la meta definida | División de Biología | Registro de datos de las mediciones | Sistema de iluminacion , sistema de aspersores para los terrarios que no estan en exibición. | 100000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01
8 |  | Gestionar la formación del personal a cargo del cuidado animal | Desarrollar en conjunto con RRHH un programa interno de formación que abarque los temas siguientes: Manejo de protocolos, enriquecimiento animal, métodos de captura, comportamiento y manejo de ejemplares según especie | Personal cuidador capacitado en protocolo para el manejo animal y en programa de enriquecimiento ambiental. | 80% de personal cuidador capacitado en los temas | Departamento de Clínica veterinaria (Biología, Veterinaria y Bienestar animal) | Humano | Humano (facilitadores internos) Material gastable, presentaciones, protocolos, capacitaciones. | 200000 | 102 | 2025-01-01 | 2025-12-01